## Hoja1
Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Estrategia de mitigación
Falta de comunicación entre los integrantes del equipo de diseño. | Media | Alta | Alto | Establecer reuniones semanales y usar herramientas colaborativas como Miro o Trello para mantener la coordinación.
Retrasos en la entrega de información por parte de los stakeholders. | Alta | Media | Alto | Planificar tiempos adicionales en el cronograma y mantener comunicación constante con líderes y supervisores.
Dificultad para levantar requerimientos claros del sistema. | Media | Alta | Alto | Aplicar entrevistas guiadas y revisiones iterativas de los requerimientos para validarlos antes del diseño final.
Poca participación del personal de seguridad o usuarios finales durante la fase de análisis. | Media | Media | Medio | Realizar encuestas cortas o simulaciones para obtener su retroalimentación temprana.
Cambios en los objetivos del proyecto por decisiones de la empresa. | Baja | Alta | Medio | Documentar cada fase del análisis y establecer un control de versiones en el repositorio del semillero.
Falta de tiempo por carga académica o personal de los participantes. | Alta | Media | Alto | Dividir tareas de forma equitativa, priorizar entregables y usar metodologías ágiles para distribuir responsabilidades.
Errores en los diagramas o en la interpretación del modelo del sistema. | Media | Media | Medio | Validar los diagramas con el equipo antes de la entrega final y realizar revisiones cruzadas.